## functionpoint_analysis
| Internal Logical File | External Logical File | External Input | External Output | External Inquiery
Client PC Administration (detect, configure, getCandidateName) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LB Auswahl |  |  | 1
LBs auf Client-PCs kopieren |  |  |  | 1
LB Ergebnisse einsammeln |  |  |  |  | 1
Gewichtung mit SimpleComplexityRating | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
gewichtete FPs (1) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
Summe FPs |  |  |  |  | 32
Aufwand (h/FP) für Python (2) | 12.7
Gesamtaufwand (h) | 406.4
Stundensatz (CHF) | 80
Gesamtpreis (CHF) | 32512
(1) siehe Software Measurement and Estimation, Liard & Brennan, 2006; ISBN: 0-714-67622-5
(2) siehe http://www.ifpug.org/wp-content/uploads/2017/04/IYSM.-Thirty-years-of-IFPUG.-Software-Economics-and-Function-Point-Metrics-Capers-Jones.pdf; S. 50

## arbeitspakete
Name | Aufwand geschätzt (h) | % erreicht | Aufwand real (h) | Information / Notizen | Ausblick, TODO
GUI erstellen | 6 | 90% | 8 | bis auf weiteres ok
Clients im gegebenen subnet erkennen | 8 | 90% | 8 | @WISS: Dozenten-PC muss im gleichen subnet sein!
Kandidatennamen für Client verwalten | 8 | 90% | 8 | Kandidatenname kann von App zugewiesen und ausgelesen werden, Möglichkeit zur clientseitigen Eingabe des Kandidaten-Namen besteht; Usability: Kandidatennamen per Liste batchzuweisen geht | Kandidatennamen auf Eindeutigkeit prüfen; mit SOLL-Liste abgleichen oder von SOLL-Liste zuweisen? | Auswahl-Logik verbessern
Prüfungsdateien auswählen und zu Clients kopieren | 6 | 90% | 8 | rekursiv, Ordnerbasiert, inkl. Tests ok; erfordert die Prüfungsdaten auf clientseitig erreichbarem CIFS-Share | WICHTIG: Prüfe client ping an LB_src vor net use! | Wichtig: Benutzer-Account auf Client muss vollständig erstellt sein, bevor das erste mal kopiert wird. Standardbenutzer student vereinfacht alles!; TODO: Test Datei- und Netzwerkfreigabe für aktuelle Netzwerkverbindung auf WISS-Image
Win-Deployment PC: automatisch share für ausgewählte LB-Verzeichnisse generieren | 3 | 70% | 6 | jede Menge Stolpersteine beim testen; automatisierte Tests fehlen! | beim zweiten durchlauf eventuell kein neues Share anlegen
Prüfungsdateien von Clients zum Host / Netzwerkshare kopieren | 6 | 90% | 12 | rekursiv, Ordnerbasiert, funktioniert, Testautomation und GUI ok; erfordert Ablageordner auf clientseitig erreichbarem CIFS-Share | TODO: prüfe Client-Namen; übergebe User/Password von App an Subsysteme --> smbbrowser-modul
clientseitige Prüfungsdateien in App monitoren | 4 | 80% | 8 | tooltip-basierte HTML-Ansicht vorhanden, Baumstruktur im Speicher vorhanden
Client-Konfigurationsskript (enable WinRM, setup firewall-rules, create winrm-user) | 4 | 90% | 4 | ConfigureRemotingForAnsible.ps1
LB-Deployment: Ablauf-Protokollierung | 4 | 40% | 6 | innerhalb LbClient sammeln, in GUI HTML-formatiert ausgeben | TODO: Protokolle als PDF im Ergebnisordner ablegen; Protokolle auf ECMan-Dozentenpc auch mal löschen
create Windows-Installation für LB-Deploy-GUI | 2 | 90% | 4 | funktioniert für Windows 10 mit pyinstaller
clientseitige Firewall-Configuration | 8 | 90% | 8 | parameterisierbare Funktion zum Erstellen und Löschen von Firewall-Regeln exisitiert; inkl.UnitTest; LB-Kandidaten dürfen max "Hauptbenutzer" sein; Stolperstein: globaler Firewall-Service Zustand gelöst
USB-Ports deaktivieren | 4 | 90% | 2 | done
Hilfe-File | 4 | 0%
Projektmanagement (Angebote, KOmmunikation, Excel) | 8 |  | 8 | 3h Meeting mit HGL; Aufwand Vorstudie
Summe Stunden | 75 | 76.92% | 90
Ausbaustufe 2
Remote-Softwareinstallation | 8 | 10% | 2 | Powershell basierte Downloads machbar (Skript vorhanden)
Systemwiederherstellung | 8 | 10% | 1 | Powershell-basierte Wiederherstellung machbar
Refactoring und nicht spezifizierte Leistungen
LbClient – Zustandsanzeige zentralisiert | 0.5 | 90% | 0.5
Modale Progressbars? | 2 | 90% | 12 | sauberes Threading mit QThreads und Workers (QRunnables in ThreadPools) implementiert, ProgressBar am unteren Bildschirmrand funktioniert ordentlich | Probleme beim mehrfachen Scannen des netzwerks, LBClient-Widgets falsch entfernt
Config-File und Konfigurationsdialog | 4 | 90% | 4
Bugfixes Testing (again and again) |  |  | 8 | Bugs fixed: Crash on reset all clients (switch from stylesheet to direct button format)
IMPORTANT MISSING FEATURE: maintain state file on clientside including reset to allow restart of app / rescan of clients | 8 | 90% | 9 | erledigt
Wizard für user/password basierte Modulauswahl | 16 | 90% | 20 | viel Aufwand und Ärger mit verschiedenen SMB-Server Konfigurationen
Kandidatennamen im Login Screen anzeigen | 4 | 90% | 20 | wichtige Änderung: Configure4Ansible installiert imagemagick und passt Berechtigungen zum Verändern des Lock-Bildes an; hat ewig gedauert!
ISSUES: | Hauptbenutzer können Firewall deaktivieren: Windows10-Version 2016LTSB) | offen
| CIFS Shares | 90%